# МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

__________________________________________________________________________

# Главна дирекция “Регионална политика и системи за управление”

# ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Поръчка:	„Укрепване на капацитета на Регионалните съвети за развитие (РСР) – изследване на проблемите, разработване и пилотно прилагане на стратегически дневен ред в дейността на РСР”

1. Общо описание на предмета на поръчката

Чрез новата законодателна рамка за регионално развитие се засилва ролята на Регионалните  съвети за развитие като орган за провеждане на държавната политика за регионално развитие в съответните райони от ниво 2. Също така се увеличава и ролята на общините като участници в управлението на регионалното развитие.  Регионалният съвет за развитие осъществява регионалната координация при изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, оказващи въздействие върху развитието на съответния район. Поради разширяването на функциите на РСР и тяхното участие в разработването и актуализацията на част от документите за стратегическо планиране – регионалните планове за развитие и областните стратегии за развитие се налага  задълбочено проучване на административния и управленския капацитет в рамките на РСР, в качеството им на орган за провеждане на държавната политика за регионално развитие в съответния район. Проектът подпомага разработването на устойчив във времето механизъм за развитие на капацитета на РСР, който ще допринесе като цяло за постигането на висока ефективност на вложените финансови ресурси- пряко и косвено. Чрез укрепването на административния и управленски капацитет ще се подобри нивото на координацията между централните органи на  изпълнителната власт и РСР в районите от  ниво 2, тъй като ще бъдат предприети конкретни действия по оптимизирането на процеса на  провеждане на държавната политика за регионално развитие в съответния район.

  - Бенефициент по проекта

Преки бенефициенти по проекта са:  Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2  и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

2. Цели на предмета на поръчката

2.1. Основна цел

Укрепване на капацитета на РСР за провеждане на държавната политика за регионално развитие и ефективно и ефикасно изпълнение на поставените цели и приоритети, свързани с регионалната политика.

2.2. Специфични цели

- Проучване на административния и управленския капацитет в рамките на РСР и разработване на проект на Стратегия за организационно развитие на административни структури и звена, свързани с дейността на  РСР до 2013 г.;

- Пилотно въвеждане на Стратегически дневен ред за  дейността на РСР  до 2013 г.  за подпомагане на процеса на вземане на  управленски решения, свързани с регионалната политика.

3.Основни дейности, свързани с изпълнението на поръчката

  - Извършване на анкетно проучване  в рамките на РСР;

- Проучването се извършва с цел да се изследват проблемите, възникващи при изпълнението на функциите на РСР. Чрез проучване на нивото на административния и управленския капацитет да се идентифицират областите, в които необходимостта от укрепване на капацитета е най- значима.

- Изготвяне на доклад с анализ на резултатите от проучването.

  - Провеждане на работен семинар с участието на представители на РСР от шестте района от ниво 2

- В семинара следва да вземат участие представители на основните групи участници в РСР- представители на централната администрация, областни управители, представители на общините от съответните райони от ниво 2, представители на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, като по възможност се спази съотношението им в РСР;

- На работния семинар се представят и разискват резултатите от проучването;

- В рамките на семинара, на базата на проведената дискусия, се изготвят предложения и препоръки  за изработването на Стратегически дневен ред за дейността на РСР до 2013г.

  - Разработване на Стратегически дневен ред  за дейността на РСР

Стратегическият дневен ред за дейността на РСР до 2013г. следва да включва следните основни елементи:

- Формулиране на основни цели и приоритети в дейността на РСР;

- Необходими мерки, които трябва да се предприемат по определените цели и приоритети  и разпределението им в съответния времеви период;

- Визия за очакваните резултати и метод за оценка на тяхната ефективност.

  - Пилотно прилагане на Стратегическия дневен ред за  дейността на РСР до 2013г.

- Разглеждане на Стратегическия дневен ред за  дейността на РСР до 2013г на заседания на  Регионалните съвети за развитие през втората половина на 2009г., с оглед прилагането му от началото на 2010г.

  - Разработване на проект на Стратегия за организационно развитие на административни структури и звена, свързани с дейността РСР до 2013г, на база на Стратегическия дневен ред за  дейността на РСР до 2013г .

Проектът на Стратегията за организационно развитие на административни структури и звена, свързани с дейността на  РСР до 2013 г. следва да включва следните основни елементи:

- Увод и мотиви – представят се накратко основанията за необходимостта от разработване на стратегията, както и изводите от извършеното анкетно проучване;

- Визия - кратко описание на очакваните резултати;

- Цели и приоритети – в максимална степен конкретни и постижими в рамките на определения период (2009-2013);

- Мерки за реализация на стратегията  (например: дейности, свързани с провеждането на тестове, обучения, работни срещи,  семинари, конференции, консултации и проучвания,обществени дискусии, специализирани конференции,  семинари, издаване и разпространяване на информационни материали, създаване и поддържане на интернет портал и др.);

- Механизми за партньорство – описание на отговорните за изпълнението на  стратегията органи, структури и звена, както и начините за координация, консултации и обмен на информация между тях;

- Обща експертна оценка на необходимите финансови ресурси за всяка от годините  за периода до 2013 г.;

- Методика за наблюдение и оценка на реализацията на целите, приоритетите и мерките, включени в стратегията.

4. Очаквани резултати и изисквания към тях

4.1. Очаквани резултати

- Доклад с анализ на резултатите от извършеното проучване на нивото на административния и управленски капацитет на РСР;

- Доклад- оценка на проведения работен семинар, представяне на направените предложения и препоръки относно изготвянето на Стратегически дневен ред за  организационно развитие на РСР до 2013г .

- Разработен  и приет от РСР, Стратегически дневен ред за  дейността РСР до 2013г .

- Разработен проект на Стратегия за организационно развитие на  административни структури и звена, свързани с дейността на  РСР до 2013 г на база на Стратегическия дневен ред.

4.2. Изисквания за представяне на крайния продукт

Представените доклади, Стратегическият дневен ред за  дейността на РСР до 2013г и проектът на Стратегията за организационно развитие на административни структури и звена, свързани с дейността на РСР до 2013г., е необходимо да допринесат за разрешаването на проблемите  при изпълнението на функциите на РСР, в качеството им на орган за провеждане на държавната политика за регионално развитие в съответния район и следва да бъдат съобразени с настъпилите промени в европейското и национално законодателство в  областта на регионалното развитие .

4.2.1. Технически  изисквания  към изброените в т. 4.1 доклади и проекти на документи:

- Софтуер - препоръчителна версия Microsoft XP Professional – 2000 или следваща;

- Шрифт – Times New Roman, големина 12, разстояние между редовете 1,5;

- Всеки от документите да съдържа: заглавна страница, съдържание, списък на използваните съкращения, списък на таблиците, графиките, схемите, (ако има такива);

- Номерирането на таблиците, графиките, схемите (ако има такива) да е обвързано с раздела от основния текст, към който се отнасят;

4.2.2. Представяне на крайния продукт:

- на хартиен носител – по 1 оригинал с ламинирани корици и 2 копия;

- електронна версия на СD – представят се по 2 бр. дискове.

5. Време и място за изпълнение на поръчката

Крайният срок за изпълнение на обществената поръчка е не по-късно от 30 ноември 2009 год.

Място за изпълнение: на територията на Изпълнителя и 6-те района на ниво 2, като срещите с Възложителя ще се провеждат в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

6. Организация и метод за изпълнение

6.1. Минимални изисквания за технически възможности и професионална квалификация на изпълнителя

Кандидатът за изпълнител на обществената поръчка трябва:

- да осигури основен екип от специалисти в областите: икономика, социални дейности, екология, способен да изпълни заданието на проекта, като се изисква предишен опит на експертите в изготвянето на анализи, свързани с разработването и изпълнението на стратегически планови документи и оценка на нивото на административен и управленски капацитет ;

- да представи справки за членовете на основния екип, съдържащи информация за професионалната им подготовка,  квалификация и опит;

6.2. Работен план-график

- Да се представи работен план-график за изпълнение на заданието. Работният план-график да съдържа основните етапи на разработване, отговорни експерти и срокове, като се предвиждат и дейности и срокове за провеждане на съгласувателни процедури с Възложителя;

- Да се представи план - сметка за разходите, включително за авансови и окончателни плащания.

7. Доклади за изпълнението и основни фази и етапи от реализацията на проекта

7.1. Видове, съдържание, формат и брой на докладите от Изпълнителя

За да се осигури ефективно взаимодействие между Изпълнителя и Възложителя по време на изпълнението на договора, се предвижда Изпълнителят да изготвя доклади - общо 2 броя - встъпителен и окончателен.

С тях Изпълнителят трябва да информира Възложителя за хода на изпълнението на работния план и да предприема мерки за подобряване организацията на работа, с оглед гарантиране на високо качество на крайния продукт.

7.2. Основни фази и етапи от реализацията на поръчката

7.2.1. Встъпителен доклад - информира подробно Възложителя за организацията по изпълнението на договора, за избрания метод на работа, за конкретните стъпки, които обхваща всеки вид дейност, описана в представения от него работен план. Встъпителният доклад следва да съдържа:

- Описание на конкретните стъпки по видове дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на срока на договора, както и подхода и метода на изпълнение;

- Планирани срещи и консултации, включително с представител/и на Възложителя;

- Посочване на членовете на екипа, отговорни за изпълнението на всяка от видовете дейности от работния план-график.

7.2.2. Окончателен доклад - информира Възложителя за цялостното изпълнение на договора и степента на изпълнение на работния план и постигнатото съответствие на крайния продукт с изискванията на техническото задание. Изпълнителят следва да направи цялостна оценка на свършената от него работа, както и да информира Възложителя за някои нерешени въпроси и проблеми (ако има такива), които са предизвикали по-съществени промени в организацията на работата или проблеми, които пряко или косвено са свързани с крайния продукт или със сроковете за изпълнение и Възложителят ще трябва да търси подходящото им решаване в близко бъдеще.

Окончателният доклад включва:

- Цялостен отчет за извършените дейности и постигнатите резултати, включително по отношение на съответствието на крайния продукт с  изискванията, предявени към него в техническото задание;

- Описание на срещнатите трудности в процеса на работа, приложеният подход за преодоляването им и влиянието им върху  крайния  резултат;

- В случай на неизпълнение на предварително планирани дейности се посочват мотивите за тяхното отпадане;

- Посочват се важни въпроси, които са свързани с изпълнението на проекта и не са обект на техническото задание.

7.3. Срокове за представяне на докладите

7.3.1. Срокът за представяне на встъпителния доклад  е  в края на първата календарна седмица (седем дни) от  датата на подписването на договора.

7.3.2. Срокът за представяне на окончателния доклад е 7 календарни дни преди изтичането на срока на договора.

8. Съгласувателни процедури по приемане

8.1. Докладите по т.7.1. се представят  на Възложителя в писмен вид,  като се завеждат в деловодството на МРРБ. Адресират се до главния директор на главна дирекция “Регионална политика и системи за управление”.

8.2. В случай на неясноти относно информацията, съдържаща се във встъпителния или междинния доклад, както и във връзка с възникнали  проблеми, Възложителят в 5 дневен срок кани Изпълнителя на среща, на която да решат възникналите проблеми. На  тези срещи Възложителят и Изпълнителят са представени от компетентни лица, на които са делегирани права да вземат решения по възникналите въпроси, включени за обсъждане в дневния ред на срещата.

8.3. Съгласувателната процедура за приемане на крайния продукт по договора обхваща следните стъпки:

Изпълнителят представя завършен краен продукт, в  срокове както следва:

- Доклад с анализ на резултатите от извършеното проучване на нивото на административния и управленски капацитет на РСР- не по- късно от 60 дни от датата на сключването на договора;

- Доклад- оценка на проведения работен семинар, представяне на направените предложения и препоръки относно изготвянето на Стратегически дневен ред за  организационно развитие на РСР до 2013г .- не по- късно от 90 дни от датата на сключването на договора;

- Разработен  и приет от РСР, Стратегически дневен ред за  дейността РСР до 2013г .- не по- късно от 120 дни от датата на сключването на договора;

- Разработен проект на Стратегия за организационно развитие на административни структури и звена, свързани с дейността на  РСР до 2013 г на база на Стратегическия дневен ред- не по- късно от 150 дни от датата на сключването на договора;

- Възложителят  приема завършения краен продукт заедно с окончателния доклад, като съставя приемно-предавателен протокол, ако са изпълнени изискванията по техническото задание;

- В случаите, когато Възложителят установи, че представеният от Изпълнителя краен продукт не отговаря на изискванията на техническото задание, дава писмени предписания за поправките и допълненията, които Изпълнителят следва на направи до изтичането на срока на договора. Приемно-предавателният протокол се съставя при повторното представяне на крайния продукт, ако Възложителят прецени, че са изпълнени предписаните корекции и допълнения.