|  | ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МРРБ ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ( № 18-2 - СЦ 3, П 2, М 1) |
| --- | --- |

«УВЕЛИЧАВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И БИЗНЕСА ДА ПРЕДОСТАВЯТ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ ПО ДОГОВОР С МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ - Организиране на дискусионен форум по въпросите на качеството на предоставяните услуги от външни доставчици по договор с местните власти »

| 1. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА |  | Организиране и провеждане на дискусионен форум за обсъждане на въпросите на качеството на предоставяните услуги от външни доставчици по договор с местните власти. Проектът е част от мерките по Стратегическа цел 3, Приоритет 2, Мярка 1 на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация и се възлага в изпълнение на утвърдения от Съвета за децентрализация на държавното управление Индикативен финансов план за 2009 г. |
| --- | --- | --- |
| 2. ЦЕЛИ НА ПОРЪЧКАТА | 2.1 ОСНОВНА ЦЕЛ | Подобряване качеството на предлаганите услуги, ефективно използване на обществен ресурс и висока прозрачност при изразходването на публични средства чрез разширяване участието на неправителствения сектор и бизнеса в предоставянето на обществени услуги. |
|  | 2.2 СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ | • Повишаване доверието между възложители и доставчици на обществени услуги; • Повишаване информираността и укрепване капацитета на НПО и бизнеса за предоставяне на обществени услуги по договор с местните власти; • Повишаване оперативния капацитет на организациите от неправителствения сектор за активното им участие в процеса на децентрализация; • Повишаване на компетентността на НПО и бизнеса по прилагане на нормативната уредба |
| 3. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА |  | 3.1. Провеждане на анкетно проучване по досегашните практики и по въпросите на качеството на предоставяните услуги от външни доставчици по договор с местните власти, в т. ч.: - подготовка на анкетни карти за идентифициране на общините, които вече са провеждали специализирани обществени форуми за инвестиционните си приоритети и идентифициране на проблемните области; - изпращане на анкетните карти, обработка и анализ на постъпилата информация; Целева група на проучването: местни власти и неправителствени организации. 3.2. Систематизиране на резултатите, анализа и заключенията от анкетното проучване в доклад. 3.3. Организиране и провеждане на дискусионен форум за предоставяне на обществени услуги в 3 административни области по предварително утвърдена от Възложителя програма. Целева група: представители на централната изпълнителна власт, имащи отношение по предоставянето на обществени услуги (МТСП и/или АСП/ ДАЗД, МЗ, МОН, МФ, МК, ДАМС, ДАТ), НСОРБ, представители от общинските администрации и представители на НПО. 3.4. Представяне на добри практики относно възможностите за възлагане на обществени услуги, изискванията към доставчиците им, механизмите и процедурите за възлагането и формирането на местните политики за развитието на обществените услуги. 3.5. Да обоснове постигнатата степен на ефективност, ефикасност и икономичност от изпълнението на предмета на поръчката, както и на резултата (ефекта) от изпълнението. |
| 2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО | 4.1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ | 4.1. Очаквани резултати • Организирано и проведено анкетно проучване по въпросите на качеството на предоставяните услуги от външни доставчици по договор с местните власти; • Изготвен доклад с резултатите, анализ и заключения от анкетното проучване; • Организиран дискусионен форум в 3 административни области по въпросите за предоставяне на обществени услуги от външни доставчици по договор с местните власти за заинтересованите страни; • Изготвен доклад с резултатите и заключенията от дискусионните форуми; • Повишена информираност на НПО и бизнеса за възможностите за предоставяне на обществени услуги по договор с местните власти; • Повишен капацитет на НПО и бизнеса за управление на възложени с договор обществени услуги; • Повишен интерес на общините, бизнеса и НПО към предоставянето на обществени услуги, увеличаване на заинтересоваността към темата, както и в реалното осъществяване на такива услуги; • повишаване на доверието между възложители и доставчици на обществени услуги; |
|  | 4.2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ | - Подвързани екземпляри на доклада – 1 бр. оригинал и 2 бр. копия на български език; - Копие на електронен носител - CD или DVD носител; - Вид на шрифта – Times New Roman; - Големина на шрифта – 14; - Разстояние между редовете – 1,5 |
| 5. ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ |  | Срок за завършване на поръчката – 30. 10. 2009 г. |
| 6. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ |  | 6.1. Брой на специализирания персонал за изпълнение на поръчката. - Да се посочи общият брой на членовете на разработващия екип, който ще работи по реализация на предмета на поръчката, в т.ч. собствен и привлечен персонал. - Изисква се минималният брой на членовете на разработващия екип да е 3, включително ръководителят на екипа. - Посочва се тематичната или проблемна област, по която ще работят отделните членове на екипа, в съответствие с представените работен план и времеви график. - Определяне на ясни критерии за оценка и отчитане на постигнатите резултати 6.2. Работен план и график. Необходимо е Изпълнителят да представи работен план и времеви график за планираните дейности за периода на изпълнение на поръчката. Работният план да представя подробно възприетата организация за работа, вкл. консултации и съвместни обсъждания с Възложителя и други заинтересовани страни в процеса на работа. |
| 7. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА |  | - Доказан професионален опит в разработването на анкетни проучвания сред местните власти; - Доказан професионален опит в разработването на дискусионни форуми и обучения по темата; - Познаване на нормативната уредба, свързана с възлагане и управление на обществени услуги; |
| 8. СЪГЛАСУВАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИЕМАНЕ |  | Съгласувателната процедура за приемане на крайния продукт, съгласно техническото задание обхваща следните стъпки: • Изпълнителят предварително представя за съгласуване с Възложителя проект на анкета за анкетно проучване; • Изпълнителят предварително представя за съгласуване с Възложителя Програма за дискусионния форум; • Изпълнителят представя на Възложителя доклади от анкетното проучване и за проведените дискусионни форуми; • В 7-дневен срок от датата на представянето на окончателния материал, Възложителят се запознава с представения краен продукт. В случай, че крайният продукт не отговаря на изискванията на техническото задание, Възложителят дава писмени предписания за поправките и допълненията, които Изпълнителят следва да направи. За приемането на крайния продукт се изготвя приемо-предавателен протокол, който се подписва от Възложителя и Изпълнителя. |