МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начина, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определи изпълнителя на обществена поръчка с предмет: „ Изменение на Общия  устройствен план /ИОУП/ на Община Приморско”. Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база оценка на офертите по посочените показатели, като критерият е икономически най-изгодната оферта. Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

Критерий за оценка на офертите „Икономически най-изгодна оферта” при следните показатели:

|  | Показатели за оценка на офертите | Максимална оценка | Относителна тежест |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Показател 1: Оценка на концепцията за изпълнение | 100 точки | 60% |
| 2. | Показател 2: Предлагана цена | 100 точки | 40% |

Методика за определяне на комплексната оценка на оферти:

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в следната последователност:

1. Извършване на техническа оценка;

2. Извършване на финансова оценка.

Показатели за оценяване:

То – Техническа оценка на предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя и има максимална стойност 100 точки.

Фо – Финансова оценка на предложението и има максимална стойност 100 точки.

Комплексната оценка Ко на офертата на кандидата се изчислява по формулата:

Ко = То х 0,6 + Фо х 0,4 ;

Ко има максимална стойност 100 точки

Техническата оценка на предложението –То се извършва по точкова система на оценяване по скала от 1 до 10 точки ( където 1 = слаб, а 10 = отличен)  и се определя по следния ред:

То = То1 + То2 + То3

Където:

То1 е оценка на предлаганите подход и методология с тежест 40% от То.

То2 е оценка на работен план с тежест 30% от То.

То3 е оценка на организация и разпределение на задачите с тежест 30% от То.

То – техническата оценка има максимална стойност 100 точки.

То1  =	    Кi        х 40 = ..... (брой точки)

Кmax

Кi – представлява оценка по показател То1 от техническо предложение на съответната оферта.

Kmax – представлява най-високата възможна оценка по подпоказателя от  техническо предложение – 10 т.

То2  =	    Кi        х 30 = ..... (брой точки)

Кmax

Кi – представлява оценка по показател То2 от техническо предложение на съответната оферта.

Kmax – представлява най-високата възможна оценка по подпоказателя от  техническо предложение – 10 т.

То3  =	    Кi        х 30 = ..... (брой точки)

Кmax

Кi – представлява оценка по показател То3 от техническо предложение на съответната оферта.

Kmax – представлява най-високата възможна оценка по подпоказателя от  техническо предложение – 10 т.

1. По Показател 1: „Концепция за изпълнение на обществената поръчка” – То, която участникът предлага.

Оценяването се извършва посредством експертна оценка на съдържанието на техническата оферта на всеки участник.

Поради комплексността на показателя, той се разделя на три подпоказателя:

То1 - Подход и методология: разбирането на целите и резултатите, дейностите за тяхното изпълнение, обвързаността на дейностите с резултатите, идентифициране на заинтересуваните страни,  избор на подход за постигане на целите и очертаване на методология, включително средства, способи и инструментариум за изпълнение на поръчката, съвместимост на методологията с подхода; Ще се оценява в каква степен предложението на участника съответства на изискванията на възложителя и дали описаните дейности ще постигнат желаните резултати.

Участникът получава от 7 до 10 точки:

- В представените от участника  подход и методология за изпълнение на поръчката  е  включено подробно и задълбочено описание на  целите и резултатите, на дейностите за тяхното изпълнение, обвързаността на дейностите с резултатите, както и избор на подход за постигане на целите и очертаване на методология, включително средства, способи и инструментариум за изпълнение на поръчката, съвместимост на методологията с подхода. Много добро познаване на българското законодателство за такъв тип дейност. Представените подход и методология са логични, последователни и предвидените дейности са реалистични и изпълними.

Участникът получава от 4 до 6,9  точки:

- В представените от участника  подход и методология за изпълнение на поръчката  е  включено непълно, незадълбочено описание на  целите и резултатите, неточно описание на дейностите за тяхното изпълнение, не  е дадена обвързаността на дейностите с резултатите, както и избора на подход за постигане на целите и очертаване на методология не дават гаранции за правилното изпълнение на предмета на поръчката.  Демонстрирано е повърхностно познаване на българското законодателство за такъв тип дейност без необходимата задълбоченост и детайлност, необходими за изпълнение на поръчката.

Участникът получава от 1 до 3,9  точки:

- В представените от участника  подход и методология за изпълнение на поръчката  не е  включено описание на  целите и резултатите, не са описани дейностите за тяхното изпълнение, не  е дадена обвързаността на дейностите с резултатите, липсва избор на подход за постигане на целите и очертаване на методология за правилното изпълнение на предмета на поръчката.  Демонстрирано е слабо познаване на българското законодателство за такъв тип дейност без необходимата задълбоченост и детайлност, необходими за изпълнение на поръчката.

То2 - Работен план: график и организация на работа, включително предварителна оценка на необходимото време за изпълнение, идентифициране и ясно обозначаване ключовите дати и времевите зависимости между дейностите; последователността и съвместимостта на работния план с предложеният подход и методика за реализация на проекта.

Участникът получава от 7 до 10 точки:

- Участникът е представил подробен график и организация на работа, като е направил предварителна оценка на необходимото време за изпълнение на предмета на поръчката обвързано с нормативно определената последователност на дейностите и процедурите.  Идентифицирал е  и ясно обозначил ключовите дати и времевите зависимости между дейностите; Точно е определил последователността и съвместимостта на работния план с предложеният подход и методика за реализация на проекта.

Участникът получава от 4 до 6,9  точки:

- Участникът не  е представил подробен график и организация на работа, като е направил повърхностна  предварителна оценка на необходимото време за изпълнение на предмета на поръчката. Необходимото време не е обвързано с  нормативно определената последователност на дейностите и процедурите. Не е идентифицирал  и не е обозначил ключовите дати и времевите зависимости между дейностите. Не са  опредени точно последователността и съвместимостта на работния план с предложеният подход и методика за реализация на проекта.

Участникът получава от 1 до 3,9  точки:

- Участникът не  е представил график и организация на работа, направил е повърхностна  предварителна оценка на необходимото време за изпълнение на предмета на поръчката.  Не е идентифицирал  и не е обозначил ключовите дати и времевите зависимости между дейностите; Не са  опредени последователността и съвместимостта на работния план с предложеният подход и методика за реализация на проекта.

То3 - Организация и разпределение на задачите: структурирането на екипа, разпределението на дейностите и задачите с отговорностите. Ако се предвижда партньорство в изпълнението - разпределение дейностите и отговорностите между партньорите.

Участникът получава от 7 до 10 точки:

- В представените от участника организация и разпределение на задачите се вижда структуриране  на екипа за изпълнение на поръчката в съответствие с компетентностите на съответните членове. Отговорностите на отделните членове на екипа са ясно посочени и балансирано разпределени по дейности и етапи съгласно работния план.

Участникът получава от 4 до 6,9  точки:

- В представените от участника организация и разпределение на задачите се вижда  повърхностно   структуриране  на екипа за изпълнение на поръчката Отговорностите на отделните членове на екипа не са ясно посочени и балансирано разпределени по дейности и етапи съгласно работния план.

Участникът получава от 1 до 3,9  точки:

- В представените от участника организация и разпределение на задачите няма структуриране  на екипа за изпълнение на поръчката Отговорностите на отделните членове на екипа неясни, необосновани и общо описани, без да се дава възможност на възложителя да извърши преценка за начина на разпределението им.

2. По показател 2: Финасова оценка  -  Фо:

Фо = (ПЦмин./ПЦ n) х 100,  където:

ПЦмин. – минималната предложена цена;

ПЦ n – предложената цена от n-тия  участник.

3. Комплексна оценка на офертите

Комплексната оценка Ко на офертата на кандидата се изчислява по формулата:

Ко = То х 0,6 + Фо х 0,4