## Sheet1
СПРАВКА
за сключени споразумения по РМС 711 от 30.09.2022 г., за част "ВиК"
пореден № | № по РМС | КОД | Общини | Области | Общински обекти | Сума (без ДДС) по РМС 711 | Вид | e-mail | Отговорник съгл. Заповед РД-02-14-101 от 24.01.2023 | Подписано | № и дата на Споразумението | с-ст на предоставените от Общините договори без ДДС | предоставени разходни документи за отчетените средства (лв.) | Остатък (неотчетени средства) | № в акстър | електронен архив | % | РС | ЗОП | Договори | Акт 2а | Акт 15 | Необходими допълнителни средства | забележка
1 | 3 | 6601 | Асеновград | Пловдив | Изграждане на водопровод и канализация в нов квартал „Баделема“ - I етап | 583387 | ВиК | obshtina@asenovgrad.bg | Стефка Захарян | Да | РД-02-30-176/27.10.2022 г. | 1201940.27 | 0 | 583387 |  | НЕ, трябва да се качи ел. архив | 0% | 79/14.04.2022 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 618553.27 | Изпълнени СМР в рамките на сумата по споразумението. Искат останалите средства Не са разплащали на строителя
2 | 41 | 6603 | Калояново | Пловдив | Подмяна на съществуващ уличен водопровод по ул. „Петър Берон“, ул. Цанко Церковски“, ул. „Васил Левски“ в участъците о. т. 218-213-212-211-209-210-161-159-160-154-153-151-114-101-100-69-73-74, с. Калояново, общ. Калояново“ | 305128 | ВиК | kaloianovo@mail-bg.com | Стефка Захарян | Да | РД-02-30-231/01.11.2022 г. | 465861.98 | 0 | 305128 | 08-00-1469 | НЕ, трябва да се качи ел. архив | 0% | № 61/25.10.2021 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 160733.98 | Протокол 2а от 29.05.2023. Изпълнението на СМР е 7 %. Не са разплащани средства на изпълнителя
3 | 43 | 6604 | Карлово | Пловдив | Рехабилитация и реконструкция на част общински път PDV 1360 от и водопроводна мрежа в населените места - част ВиК | 978405 | ВиК | obshtina@karlovo.bg | Стефка Захарян | Да | РД-02-30-199/28.10.2022 г. | 1956809.23 | 293521.38 | 684883.62 | 08-00-1464 | НЕ, трябва да се качи ел. архив | 30% | № 49/31.03.2022г.; Заповед № 14/25.05.2022 г. за допълване и промяна в километричното положение на етапите | да | СМР, СН, АН | да | не | 978404 | Протокол 2а от 12.12.2022г. Предоставени актове по време на строителството
4 | 44 | 6604 | Карлово | Пловдив | Рехабилитация и реконструкция на част от общински път - PDV 1290 и водопроводна мрежа в с.Московец, община Карлово - част ВиК | 126500 | ВиК | obshtina@karlovo.bg | Стефка Захарян | Да | РД-02-30-200/28.10.2022 г. | 125000 | 83503.2 | 42996.8 | 08-00-1456 | НЕ, трябва да се качи ел. архив | 66.01% | № 181/24.10.2022 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 0 | Протокол 2а от 12.12.2022 г. СМР по част "ВиК" е изпълнено
5 | 59 | 6607 | Марица | Пловдив | Обект канализация на с. Трилистник - трети етап | 2365697 | ВиК | obshtina@maritsa.bg | Стефка Захарян | Да | РД-02-30-221/31.10.2022 г. | 4721983.71 | 932499.39 | 1433197.61 | 08-00-1470 | НЕ, трябва да се качи ел. архив | 39.42% | № 374/28.11.2007; 45/27.11.2013 г.; 42/01.12.2014 г.; № 16/15.02.2023 г. допълнени проектни части | да | СМР, СН, АН | да | не | 2365286 | Протокол 2а/19.12.2023 г. Сумата по предоставените договори е само за СМР. Платен аванс за СМР. Етап 1 е изпълнен на 50%. Необходимите допълнителни средства за завършване на обекта са поискани в докладите.
6 | 77 | 6612 | Родопи | Пловдив | Канализация на село Марково - главен колектор I продължение, главни колектори II и III | 2055791 | ВиК | obshtina@rodopi.bg | Стефка Захарян | Да | РД-02-30-182/27.10.2022 г. | 0 | 0 | 2055791 |  | НЕ, трябва да се качи ел. архив | 0% | № 35/13.01.2022г., Заповед № 118/27.10.2022 г. | продължава процедурата по ЗОП | не | не | не | 0 | няма договори
7 | 79 | 6613 | Садово | Пловдив | Довеждаш водопровод от водоем до село Поповица, община Садово, област Пловдив - етап 1 | 131786 | ВиК | sadovo@sadovo.bg | Стефка Захарян | Да | РД-02-30-242/08.11.2022 г. | 260079.83 | 0 | 131786 | 08-00-1514 | НЕ, трябва да се качи ел. архив | 0% | РС не е валидно. Актуализират проекта | да | СМР | не | не | 128293.83 | Договор за СМР от 2022 г. Няма договори за СН и АН. Актуализира се проекта
8 | 89 | 6614 | Стамболийски | Пловдив | Реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Стамболийски по улици Васил Левски, Кочо Честименски, Гоце Делчев, Търговска, Рила, Захари Стоянов, Хаджи Димитър, Тодор Каблешков, Антим I-ви, Генерал Гурко, Перущица | 1373008 | ВиК | stamboliyski@mail.orbitel.bg | Стефка Захарян | Да | РД-02-30-152/27.10.2022 г. | 2273625.69 | 1136812.84 | 236195.16 | 08-00-82 08-00-1496 | НЕ, трябва да се качи ел. архив | 82.8% | № 24/18.04.2022 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 900618 | Платени 50% аванси за СМР и СН, открита строителна площадка на 07.11.2022
9 | 98 | 6616 | Хисаря | Пловдив | „Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа, включително сградни отклонения, по улици в централна градска част, кв. Веригово и кв. Момина баня - гр. Хисаря, община Хисаря“ (Разрешение за строеж № 40/05.09.2019 г. за етапно изпълнение) | 3770218 | ВиК | contacts@hisarya.bg | Стефка Захарян | Да | РД-02-30-219/31.10.2022 г. | 6198413.21 | 1508087.2 | 2262130.8 | 08-00-1473 | НЕ, трябва да се качи ел. архив | 40% | № 40/05.09.2019г., презаверено на 27.10.2022 г., заповед № 6/03.04.2023 | да | СМР, СН, АН | да | не | 2428195 | Протокол 2а от 03.05.2023. Разплатените са средства са за аванас. Изпълнено СМР 23,4 %
10 | 4 | 5801 | Балчик | Добрич | „Разширение и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа в с.Кранево" | 224599 | ВиК | mayor@balchik.bg | Светла Христова | Да | РД-02-30-234/02.11.2022 г. | 441688.63 | 0 | 224599 | 08-00-1484 | Налично само споразумение | 0% | № 27/08.03.2021 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 217089.63 | Протокол 2а от 15.05.2023 Изпълнение на СМР 35%, не са разплащани средства на изпълнителя
11 | 27 | 5803 | Добрич | Добрич | "Битова канaлизация в кв."Рилци", гр. Добрич" - етапи II, III, IV | 5435790 | ВиК | dobrich@dobrich.bg | Светла Христова | Да | РД-02-30-235/02.11.2022 г | 8380932.93 | 3253984.86 | 2181805.14 | 08-00-1485 | Налично само споразумение | 59.86% | № 110/19.06.2015 г., презаверено РС-31/22.02.2018 г., заповед № 10-17-29/26.09.2017 г., заповед № 10-17-68/19.09.20218 г., заповед № 10-17-20/03.06.2021 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 2945142 | Сключен договор за СМР. Платен аванс. Протокол 2а от 08.06.2023
12 | 28 | 5804 | Добричка | Добрич | Строителство на обект: Рехабилитация на водопровод по ул. "Първа" с. Бранище | 107967 | ВиК | obshtina@dobrichka.bg | Светла Христова | Да | РД-02-30-236/02.11.2022 г | 227298.1 | 0 | 107967 | 08-00-1482 | Налично само споразумение | 0% | № 81/11.07.2022 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 114831 | Протокол 2а от 11.01.2023 Изпълнява се СМР. Очакщва се Акт 15 до края на м. юни
13 | 49 | 5806 | Крушари | Добрич | Реконструкция на помпена станция и резервоари и подмяна на довеждащи водопроводи към с. Лозенец и с. Северци, община Крушари | 1024023 | ВиК | krushari@krushari.bg | Светла Христова | Да | РД-02-30-159/27.10.2022 г. | 2068542.06 | 585154.88 | 438868.12 | 08-00-1390 | НЕ, трябва да се качи ел. архив | 57.14% | № 01/15.04.2020 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 1044519.06 | Протокол 2а от 26.4.2023 100 % СМР в рамките на споразумението
14 | 102 | 5808 | Шабла | Добрич | Реконструкция на водопровод и рехабилитация на ул. Добруджа, гр. Шабла, община Шабла - част ВиК | 908565 | ВиК | obshtina@ob-shabla.org | Светла Христова | Да | РД-02-30-214/31.10.2022 г. | 0 | 0 | 908565 | 08-00-1457 | Налично само споразумение | 0% | № 34/23.08.2018 г. | процедурата се обжалва | не | не | не | 0 | Тече процедура по ЗОП и жалба
15 | 36 | 6402 | Земен | Перник | Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Земен | 2510024 | ВиК | obshtina_zemen@abv.bg | Мариана Куюмджиева | Да | РД-02-30-95/27.10.2022 г. | 5276789.87 | 2070977.07 | 439046.93 | 08-00-1399 | Наличен само един доклад | 82.51% |  | да | СМР, СН, АН | да | не | 2766765.87 | Платени са 85% от средствата
16 | 71 | 6404 | Перник | Перник | Изграждане на улична водопроводна мрежа на с. Ярджиловци - II - ри етап, община Перник, с. Ярджиловци | 1174920 | ВиК | obshtina@pernik.bg | Мариана Куюмджиева | Да | РД-02-30-209/28.10.2022 г. | 0 | 0 | 1174920 |  | Налично само споразумение | 0% |  | не е приключила процедурата по ЗОП | не | не | не | 0 | Няма договори
17 | 74 | 6405 | Радомир | Перник | Ремонт и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Извор, община Радомир, област Перник | 1754007 | ВиК | obshtinaradomir@abv.bg | Мариана Куюмджиева | Да | РД-02-30-39/25.10.2022 г. | 5357627.75 | 0 | 1754007 | 08-00-1401 | Наличени доклад и отчет | 0% | № 30/26.09.2016, презаверено 2020 г., 2021 г. и от 20.04.2023 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 0 | Планирано подписване на Протокол 2а от 15.06.2023
18 | 75 | 6705 | Разград | Разград | Реконструкция на улични водопроводи и сградни отклонения в югозападната част на град Разград | 2651569 | ВиК | obshtina@razgrad.bg | Венцислав Борисов | Да | РД-02-30-205/28.10.2022 г. | 5187973.5 | 1180000 | 1471569 |  | НЕ, трябва да се качи ел. архив няма даже и папка | 44.5% | № РС-76/01.06.2022 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 2536404.5 | СМР - 4 договора; СН, АН Протокол 2а от 20.02.2023 за етапи III, IV и V от РС Изпълнено СМР 30% от трите етапа. Фактурирани дейности - 1 180 000 лв. Разплатени средства - 1 002 160,06 лв
19 | 8 | 6001 | Бобовдол | Кюстендил | Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в кв. "Миньор" и ул. "Св. Спас", гр. Бобов дол, общ. Бобов дол | 995030 | ВиК | obshtina@bobovdol.egov.bg | Венцислав Борисов | Да | РД-02-30-121/26.10.2022 г. | 1972671.28 | 958591 | 36439 | 08-00-1458 | ДА | 96.34% | № 20/23.11.2018; презаверено от 18.03.2022 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 977641 | Протокол 2а. Предоставени договори за СМР, АН и СН. Платен аванс - 958 591,00 с писмо са поискали останалите средства, за да задвършат обекта
20 | 40 | 6904 | Кайнарджа | Силистра | Реконструкция и доизграждане на част от водоснабдителните системи и съоръжения в осем населени места. Подобект: Новопроектирана водопроводна мрежа с. Добруджанка, община Кайнарджа | 428632 | ВиК | mun-kaynardzha@obmen.bg | Венцислав Борисов | Да | РД-02-30-184/28.10.2022 г. | 0 | 0 | 428632 |  | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 0% | изтекло РС | не | не | не | не | 0 | Подготвена процедура за стартиране по ЗОП за инженеринг
21 | 19 | 7703 | Върбица | Шумен | „Реконструкция на съществуващ довеждащ водопровод от местността „Рибника” до с.Тушовица” | 1633259 | ВиК | obshtina@varbitsa.org | Венцислав Борисов | Да | РД-02-30-88/26.10.2022 г. | 3220083.72 | 834021.84 | 799237.16 |  | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 51.06% | № 2/29.01.2018 г.; презаверено от 08.03.2021 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 1586824 | Предоставени договори . Предстои подписване на Протокол 2а. Преведен аванас 834 021,84
22 | 42 | 7704 | Каолиново | Шумен | Реконструкция на водоснабдителна система "Тодор Икономово" | 721929 | ВиК | info@kaolinovo.bg | Венцислав Борисов | Да | РД-02-30-233/02.11.2022 г | 1423859.3 | 0 | 721929 | 08-00-1481 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 0% | № 20/01.09.2021 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 701930 | Протокол 2а - 13.06.2023 г.
23 | 45 | 7705 | Каспичан | Шумен | „Рехабилитация на водопроводна мрежа на територията на община Каспичан със следните подобекти: т.2. „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на Община Каспичан“, подобект „Проект за водопровод по ул. “Никола Вапцаров“, ул. “Христо Ботев“, ул. “Хан Аспарух“ и ул. “Пирин“ с. Могила, община Каспичан“, Етап 1, водопровод по ул. „Никола Вапцаров“ и т.3. „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на Община Каспичан“, подобект „Проект за водопровод по ул. “Никола Вапцаров“, ул. “Христо Ботев“, ул. “Хан Аспарух“ и ул. “Пирин“ с. Могила, община Каспичан“, Етап 2, водопровод по ул. „Христо Ботев“ | 162557 | ВиК | obshtina@kaspichan.org | Венцислав Борисов | Да | РД-02-30-217/31.10.2022 | 1500 | 0 | 162557 | 08-00-1465 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 0% | № 18/18.08.2016г., заповед № РД-25-343/03.07.2018г. За разделяне на етапи | процедурата по ЗОП за СМР не е приключила | СН | не | не | 0 | Тече процедура по ЗОП за СМР на два лота. Към 13.06.2023 г. няма подписани договори за СМР. Подписан договор за СН за 1500 лв
24 | 99 | 7709 | Хитрино | Шумен | Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Каменяк, община Хитрино, област Шумен - втори етап | 423992 | ВиК | kmet@hitrino.bg | Венцислав Борисов | Да | РД-02-30-128/26.10.2022 г. | 1143603.05 | 336277.02 | 87714.98 |  | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 79.31% | № 9/29.10.2015г., презаверено на 06.12.2018г., заповед № РД-29/15.02.2019 г. за етапи; заповед № РД-107/09.05.2019г. за изменение на етап; № РД-205/02.08.2019г. за изменение на етапи | да | СМР, СН, АН | да | не | 719611.05 | 100% изпълнение на СМР, в рамките на споразумението Сумата за необходимите средства е разлика от сумата на предоставените договори и предоставените средства по РМС, която е повече от 50% от тези по РМС
25 | 6 | 5501 | Белоградчик | Видин | Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на град Белоградчик ” | 371870 | ВиК | kmet@belogradchik.egov.bg | Галина Дикова | Да | РД-02-30-48/25.10.2022 г. | 722457.31 | 0 | 371870 | 08-00-1376 | ДА | 0% | № 8/30.05.2022 | да | СМР, СН, АН | да | не | 350587 | Протокол 2а от 18.4.2023г. Има предоставени договори за СМР №18,19,20/30.06.2022 г. , както и договор за строителен и авторски надзор №10/07.04.2022 г. Няма предоставени платежни документи.
26 | 24 | 5505 | Грамада | Видин | Реконструкция външен водопровод на гр. Грамада - от помпена станция "Бояново" до напорен резервоар "Грамада" | 801837 | ВиК | obstina_gramada@abv.bg | Галина Дикова | Да | РД-02-30-123/26.10.2022 г. | 1626479.95 | 801837 | 0 | 08-00-1380 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 100% | № 3/08.04.2022 | да | СМР, СН, АН | да | не | 801837 | Протокол 2а от 30.05.2023г. Има предоставени договор за СМР №11/06.03.2023., както и договор за строителен и авторски надзор. Има издадена фактура за 50% от СМР. Сумата не достига за СН. Преведен е аванс за АН. Искат останалата сума от необходимите средства
27 | 66 | 7002 | Нова Загора | Сливен | Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа и основен ремонт на ул. "Шипка" от ул. "Кънчо Чамов" до ул. "Изворна", гр. Нова Загора - част ВиК | 557221 | ВиК | obshtina@nova-zagora.org | Галина Дикова | Да | РД-02-30-153/27.10.2022 г. | 1120440.5 | 0 | 557221 | 08-00-1386 08-00-1396 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 0% | № АГ-08-113/25.05.2022 | да | СМР, СН, АН | да | не | 557221 | Протокол 2А от 16.1.2023 г. Изпълнен обекта на 100%, до размера на средствата по споразумението. Не са разплатени средства - довършват се окончателно довършителни работи и актуване. Акт 10/03.04.2023 г., поради изчерване на финасовия ресурс
28 | 86 | 7003 | Сливен | Сливен | Изграждане на улица, улични водопровод и канализация между бул."Бургаско шосе" и бул."Хаджи Димитър" от о.т. 3182 до о.т. 3180 по плана на гр.Сливен - част ВиК | 103000 | ВиК | kmet@sliven.bg | Галина Дикова | Да | РД-02-30-212/31.10.2022 г. | 0 | 0 | 103000 |  | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 0% | № 255/06.07.2022 | не | не | не | не | 0 | Има сключено ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1/09.05.2023г. КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕ № РД-02-30-212/31.10.2022 г., с което предоставената сума на община Сливен (Общината) за обекта част ВиК е с променени средства в размер на 103 000 лв.Не е стартирал строителен процес. Има сключен Договор за изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционен проект (от 15.10.2021г.)
29 | 91 | 7004 | Твърдица | Сливен | Ремонт и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Шивачево | 862175 | ВиК | obshtina@tvarditsa.bg | Галина Дикова | Да | РД-02-30-232/02.11.2022 г | 1733850.28 | 862175 | 0 | 08-00-1493 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 100% | № 51/11.08.2022 | да | СМР, СН, АН | да | не | 862175 | Протокол 2а от 09.12.2022г. Има предоставени договор за СМР, СН, АН-28.11.2022. Има предоставени фактури.
30 | 10 | 7102 | Борино | Смолян | Реконструкция на външен етернитов водопровод от планинско водохващане на р. Аджиларска до ПСПВ на с. Ягодина | 1384225 | ВиК | obshtina@borino.egov.bg | Галина Дикова | Да | РД-02-30-26/25.10.2022 г. | 2745690.09 | 1038830.02 | 345394.98 | 08-00-1301 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 75.05% | № 38/24.11.2021 | да | СМР, СН, АН | да | не | 1374265 | Протокол 2а от 03.11.2022 Договорът за ППР и АН е от 2016 г. Представена е фактура за изготвяне на проект с дата …………………. за …………………… лв.
31 | 26 | 7103 | Девин | Смолян | "Изграждане, реконструкция и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения в кв. Настан, гр. Девин - етап 1" | 2792489 | ВиК | obshtina@devin.bg | Галина Дикова | Да | РД-02-30-143/26.10.2022 г. | 5468255.96 | 600700.02 | 2191788.98 | 08-00-1377 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 21.51% | № 9/21.06.2019 | да | СМР, СН, АН | да | не | 2675766.96 | Протокол 2а от 20.03.2023 г. Извършени са 28,02 % към 16.06.2023 г. от част СМР. Приложена 1 фактура от 05.05.2023 г.
32 | 31 | 7104 | Доспат | Смолян | Подмяна на водопровод и канализация по улици в гр. Доспат, област Смолян. | 320880 | ВиК | Obshtina.Dospat@dospat.egov.bg | Галина Дикова | Да | РД-02-30-189/28.10.2022 г. | 641759.5 | 0 | 320880 | 08-00-1432 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 0% | № 20/04.06.2018 г., презаверено на 09.06.2021 г. | да | СМР, СН, АН | не | не | 320880 | Договорът на СМР ще влезе в сила след Протокол за откриване на стр.площадка. Има подписан договор за СМР. Има договор за АН и анекс за СН. Не е започнало изпълнение на СМР.
33 | 78 | 7108 | Рудозем | Смолян | Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа Елховец - лот 3, част водопровод | 1503326 | ВиК | oba@rudozem.bg | Галина Дикова | Да | РД-02-30-23/25.10.2022 г. | 3000021.52 | 1468649.2 | 34676.8 | 08-00-1375 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 97.69% | № 16/29.03.2012 г., презаверено 23.01.2020 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 1496695 | Протокол 2а от 19.10.2022г. Има предоставени договор за СМР, СН, АН Акт 10 от 03.04.2023 г., поради изчерпване на финансовия ресурс
34 | 88 | 7109 | Смолян | Смолян | Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Момчиловци | 2832012 | ВиК | obshtina_smolyan@abv.bg | Галина Дикова | Да | РД-02-30-220/31.10.2022 г. | 0 | 0 | 2832012 | 08-00-1487 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 0% | РС № 2/06.01.2017г., последно допълнен със заповед № 41/27.10.2021 г. | не | не | не | не | 0 | Няма подписан договор за СМР
35 | 101 | 7110 | Чепеларе | Смолян | Доизграждане на водопроводна мрежа в с. Богутево | 451446 | ВиК | mail@chepelare.bg | Галина Дикова | Да | РД-02-30-172/27.10.2022 г. | 919840.88 | 451446 | 0 | 08-00-1367 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 100% | № 48/06.11.2017 г. ,презаверено на 09.02.2021 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 468394 | Протокол 2а от 28.10.2022г. Има предоставени договор за СМР 94/17.08.2022., както и договори за строителен надзор от 20.09.2022г. и авторски надзор от 11.10.2022г. Има предоставени фактури. Етап на изпълнение 50% от СМР. Липса на финансови средства.
36 | 1 | 7301 | Антон | София област | Реконструкция на довеждащ водопровод за село Антон, община Антон | 314997 | ВиК | obanton@antonbg.com | Димо Василев | Да | РД-02-30-14/24.10.2022 г. | 633478.71 | 299513.67 | 15483.33 |  | Не, трябва да се качи ел.архив | 95.08% | № 2/31.01.2023 | да | СМР, СН, АН | да | не | 318481.71 | Протокол 2а от 08.03.2023
37 | 12 | 7303 | Ботевград | София област | „Реконструкция на водопроводната система в с. Трудовец, община Ботевград“ | 3329638 | ВиК | obshtina@botevgrad.org | Димо Василев | Да | РД-02-30-16/24.10.2022 г. | 6729108.1 | 2788804.26 | 540833.74 |  | Не, трябва да се качи ел.архив | 83.76% | № 147/27.11.2017г., презаверено от28.03.2018 г. зе Етап 1 № 20/19.03.2021 г.за Етап 2 | да | СМР, СН, АН | да | не | 3399470 | Етап 1 - Протокол 2а от 21.11.2022г. Етап 2 - Протокол 2а от 28.11.2022г. Представени са договори за СМР - 2 бр. за двата етапа и за СН 2 бр.
38 | 32 | 7307 | Драгоман | София област | „Реконструкция и доизграждане на част от канализационната, водопроводната и уличната мрежа в гр. Драгоман, община Драгоман“ - част ВиК | 1991167 | ВиК | obshtina_dragoman@abv.bg | Димо Василев | Да | РД-02-30-149/27.10.2022 г. | 3318610.91 | 842702.73 | 1148464.27 | 08-00-1410 | Не, трябва да се качи ел.архив | 42.32% |  | да | СМР, СН, АН | да | не | 1327443.91 | СМР спряно, заради промени в ПУП/ПП
39 | 35 | 7309 | Етрополе | София област | Реконструкция на участъци от улични водопроводни клонове на територията на гр. Етрополе, община Етрополе – Етап 2 и Етап 3 | 466675 | ВиК | obstina@etropolebg.com | Димо Василев | Да | РД-02-30-188/28.10.2022 г. | 1433739.81 | 466675 | 0 | 08-00-1439 | Не, трябва да се качи ел.архив | 100% | № 20/28.06.2018 г.,презаверено на 14.07.2021 г. | да | СМР, СН, АН | да | да | 460674.95 | протокол 2а от 25.11.2022 г. Акт 15 от 28.03.2023 г. за Етап 3. Необходимите средства са за Етап 2
40 | 48 | 7313 | Костенец | София област | Реконструкция и подмяна на главен довеждащ водопровод от водохващане Чавча и Крайна до напорни резервоари висока и ниска зони на гр. Костенец, община Костенец | 864069 | ВиК | kostenetz_adm@kostenetz.com | Димо Василев | Да | РД-02-30-78/26.10.2022 г. | 2027387.78 | 708482.44 | 155586.56 | 08-00-1382 | Не, трябва да се качи ел.архив | 81.99% | № 21/18.09.2017, презаверено на 05.01.2021 | да | СМР, СН, АН | да | не | 856987 | Протокол 2а от 10.05.2021. Изпълнени са етапи с друго финансиране през 2021г. СМР изпълнено и разплатено на 80%
41 | 63 | 7315 | Мирково | София област | Реконструкция водопроводна мрежа на село Каменица, община Мирково | 756983 | ВиК | info@mirkovo.bg | Димо Василев | Да | РД-02-30-15/24.10.2022 г. | 1559004.92 | 756983 | 0 | 08-00-1379 | Не, трябва да се качи ел.архив | 100% | № 3/14.03.2017г., заповед № 3/19.10.2018г. за етапи | да | СМР, СН, АН | да | не | 756981 | протокол 2а от 14.11.2022 100% са разплатени средствата по споразумението С писмо искат останалите средства 50%
42 | 72 | 7316 | Пирдоп | София област | Реконструкция на част от водопроводна и канализационната мрежа на гр. Пирдоп | 2983973 | ВиК | obstina@pirdop.bg | Димо Василев | Да | РД-02-30-170/27.10.2022 г. | 6098844.88 | 2983973 | 0 |  | Не, трябва да се качи ел.архив | 100% | № 24/30.12.2020, заповед №1/20.01.2021 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 0 | Платен 50% аванс по дговора. Протокол 2а от 01.02.2023 Не са представени документи за изпълнено СМР
43 | 73 | 7317 | Правец | София област | Реконструкция и модернизация на ПСОВ с извън площадкова довеждаща инфраструктура, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Правец, подобекти: Етап V и Етап VI | 2505055 | ВиК | obshtina@pravets.bg | Димо Василев | Да | РД-02-30-84/26.10.2022 г. | 4994560.55 | 751448.97 | 1753606.03 | 08-00-1384 | Не, трябва да се качи ел.архив | 30% | № 8/26.02.2016 г. , заповед от 15.12.2022 г. за изменение | да | СМР, СН, АН | да | не | 2489505.55 | протокол 2а от 21.12.2022. Разплатени са 30% от средствата
44 | 9 | 6202 | Бойчиновци | Монтана | "Реконструкция на част от водопроводната мрежа на село Лехчево"- втори етап | 1295712 | ВиК | kmet@boychinovtsi.bg | Евелина Недялкова | Да | РД-02-30-10/24.10.2022 г. | 2619024.6 | 1162525.5 | 133186.5 | 08-00-16 | ДА | 89.72% | № 4/12.05.2022 | да | СМР, СН, АН | да | не | 1323312.6 | протокол 2а от 06.03.2023 100% изпълнени СМР, в рамките на споразумението. Разплатени средства 89,72% Работата за първия подетап е физически изпълнена, до 10 дни ще са налични протоколите обр. 19, фактурите и акт 15. Имат готовност за започване на втория подетап
45 | 13 | 6203 | Брусарци | Монтана | Водоснабдяване на с. Дъбова махала, община Брусарци - Външна и вътрешна водопроводна мрежа | 952467 | ВиК | obshtina@brusartsi.egov.bg | Евелина Недялкова | Да | РД-02-30-13/24.10.2022 г. | 1904802.76 | 779209.66 | 173257.34 | 08-00-1306 | ДА | 81.81% | № 10/25.07.2022г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 952335 | Протокол 2А от 25.01.2023 г. Изпълнени СМР 91,40%
46 | 17 | 6204 | Вълчедръм | Монтана | Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Вълчедръм | 1249652 | ВиК | kmet@valchedram.bg | Евелина Недялкова | Да | РД-02-30-11/24.10.2022 г. | 2549204.46 | 1249651.93 | 0.07 | 08-00-1299 | ДА | 100% | №5 от 28.08.2020 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 1299552.46 | Протокол 2а от 10.11.2022 г. Акт 10 от 18.04.2023., обектът е спрян поради изчерпване на осигурения фин.ресурс. Имат възможност за продължаване на дейностите
47 | 20 | 6205 | Вършец | Монтана | Реконструкция на водопровод и обновяване на ул. „Република“ от ОТ 270 до ОТ 358“ втори етап - Реконструкция на водопровод и обновяване на ул. „Република“ от ОТ 315 до ОТ 358, гр. Вършец“ - част ВиК | 521241 | ВиК | kmet_varshets@abv.bg | Евелина Недялкова | Да | РД-02-30-135/26.10.2022 г. | 1060328.6 | 300379.6 | 220861.4 | 08-00-1373 | ДА | 57.63% | № 23 от 14.12.2020 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 539087.6 | Протокол 2А от 10.04.2023 платен аванс по дог. за СМР, изпълнение са около 50% от дейностите или 100% от осигуреното финансиран. Акт 10 от 11.05.2023 , поради изчерпване на осигуреното финансиране, в момента се изготвят документите и актовете
48 | 22 | 6206 | Георги Дамяново | Монтана | "Подмяна на водопровод по ул. "Първа" с. Каменна Рикса, Община Георги Дамяново" | 160000 | ВиК | gd3470@mail.bg | Евелина Недялкова | Да | РД-02-30-20/24.10.2022 г. | 314558.29 | 0 | 160000 | 08-00-1374 | ДА | 0% | № 3 от 09.03.2022 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 154558.29 | Открита строителна площадка на 24.04.2023 Изпълнени СМР 10%. От юни месец има 2 бедствени ситуации във връзка с дъждовете и наводнения. Имат готовност да изпълнят всички дейности до 100% за завършване на обекта при стабилизиране на времето, включитлно и при осигуряване на останалите средства от договорите
49 | 55 | 6207 | Лом | Монтана | Авариен ремонт на напорен тръбопровод от ПС "Добри дол" до НР V 300 м³ | 283451 | ВиК | obshtina.lom@mail.bg | Евелина Недялкова | Да | РД-02-30-17/24.10.2022 г. | 566901 | 256239.05 | 27211.95 | 08-00-55 | ДА | 90.4% | № 37/10.07.2008, презаверено на 15.12.2016. | да | СМР, СН, АН | да | не | 0 | Изпълнено и разплатено СМР на 90% Етап 1: Акт 15/25.01.2023 г.
50 | 60 | 6208 | Медковец | Монтана | Доизграждане и реконструкция на част от водопроводна мрежа на с.Медковец- - първа част | 766781 | ВиК | medkovec@mail.bg | Евелина Недялкова | Да | РД-02-30-18/24.10.2022 г. | 1521561.38 | 615323.13 | 151457.87 |  | ДА | 80.25% | №4 от 25.07.2017 г., презаверено на 20.11.2020 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 754780.38 | Протокол 2а от 01.12.2022 80% изпълнени СМР
51 | 104 | 6211 | Якимово | Монтана | Доизграждане на вътрешна водопроводната мрежа, село Дългоделци, община Якимово | 1600206 | ВиК | qkimovo@net-surf.net | Евелина Недялкова | Да | РД-02-30-19/24.10.2022 г. | 3259489.2 | 1466855.5 | 133350.5 | 08-00-1288 | ДА | 91.67% | № 2/04.03.2020 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 1659283 | Протокол 2а от 09.05.2023 Платени аванси - 1 466 855,50 СМР се изпълнява. Очаква се СМР да завърши до края на м. юли 2023 г.
52 | 38 | 7311 | Ихтиман | София област | Реконструкция на 9 км., част от довеждащия водопровод Габра - Вакарел, разположен на територията на община Ихтиман | 2076624 | ВиК | obshtina_ihtiman@mail.bg | Славина Чапкънова | Да | РД-02-30-180/27.10.2022 г. | 4153247.62 | 1927610.83 | 149013.17 | 08-00-103 08-00-1402 | ДА | 92.82% |  | да | СМР, СН, АН | да | не | 2076623 | Протокол 2а о т 14.12.2022 г. СМР са изпълнени на 100% в рамките на средствата по споразумението. Спрян с Акт 10 до осигуряване на останалите 50% от необходимите средства за обекта
53 | 47 | 7312 | Копривщица | София област | Подмяна на водопровод и канализация на бул. „Хаджи Ненчо Палавеев“ -Източен и Западен бряг на река Тополница | 2252097 | ВиК | info@koprivshtitsa-bg.com | Славина Чапкънова | Да | РД-02-30-175/27.10.2022 г. | 4477525.69 | 1125000 | 1127097 | 08-00-1395 | ДА | 49.95% | № 2/12.04.2022 г., заповед № 01/18.04.2022 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 2225428 | Протокол 2а о т 28.11.2022 г. СМР са изпълнени на 100% в рамките на средствата по споразумението. Неоходими са останалите 50% за завършване на обекта
54 | 25 | 7402 | Гурково | Стара Загора | Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Паничерево, община Гурково - втори етап | 660157 | ВиК | gurkovo_obs@abv.bg | Елица Хинова | Да | РД-02-30-96/26.10.2022 г. | 1122454.96 | 549286.67 | 110870.33 |  | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 83.21% | № 27/20.10.2022 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 462297.96 | Протокол 2а от 21.12.2022 г. Разплатени средства аванс и по трете договора 549 286,67 лв Представени актове по време на СМР. Изпълнено СМР на 60% Очакват останалите 50% за довършване на обекта
55 | 39 | 7404 | Казанлък | Стара Загора | "Изграждане на ВиК инфраструктура за територията на град Крън, I етап на строителство, III подетап" - Доизграждане на Гл. колектор I - от о.к. 244 до о.к. 12 с второстепенна канализационна мрежа към него за квартали 92, 93, 40, 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 39, 38" | 1699292 | ВиК | mayor@kazanlak.bg | Елица Хинова | Да | РД-02-30-191/28.10.2022 г. | 3349096.92 | 5400 | 1693892 |  | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 0.3178% | № 164/22.07.2022 | да | СМР, СН, АН | да | не | 1649804.92 | Протокол 2а от 16.05.2023 Платено само за АН. Изпълняват се СМР, но няма разплащане към строителя
56 | 64 | 7405 | Мъглиж | Стара Загора | Реконструкция на уличен водопровод в с.Ягода, общ.Мъглиж - ІІІ етап | 1458333 | ВиК | ob_maglizh@mail.bg | Елица Хинова | Да | РД-02-30-186/28.10.2022 г. | 2329797.92 | 772652.86 | 685680.14 | 08-00-1444 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 52.98% | № 39/27.08.2013 г., презаверено от 09.08.2016г., заповеди от 2017, 2018 за етапи | да | СМР, СН, АН | да | не | 871464 | Протокол 2а от 13.02.2023 Платени разходи за извършено СМР В писмо е поискано осигуряване на останалите 50% за завършване на обекта
57 | 68 | 7407 | Опан | Стара Загора | Реконструкция и подмяна на част от ВВМ с. Опан, община Опан - Втори етап | 550706 | ВиК | opan@mail.bg | Елица Хинова | Да | РД-02-30-138/26.10.2022 г. | 1105410.76 | 543520.82 | 7185.18 |  | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 98.7% | № 12/07.06.2018г., презаверено на 15.07.2021 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 554704.76 | Протокол 2а от 08.11.2022 г. Разплатени средства на 98,5% от споразумението
58 | 11 | 5601 | Борован | Враца | Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с.Борован | 1197623 | ВиК | ob.borovan@borovan.egov.bg | Лили Зафирова | Да | РД-02-30-211/31.10.2022 г. | 2050612.62 | 523233.23 | 674389.77 | 08-00-1462 | НЕ, трябва да се качи ел. архив няма даже и папка | 43.69% |  | да | СМР, СН, АН | да | не | 852989 | Протокол 2а от 20.02.2023 Изпълнява се СМР и има разплатени средства на 44% от споразумението
59 | 15 | 5602 | Бяла Слатина | Враца | Реконструкция и изграждане на нови участъци на част от ВВМ на с. Попица, общ. Бяла Слатина | 1383728 | ВиК | bslatina@oabsl.bg | Лили Зафирова | Да | РД-02-30-75/26.10.2022 г. | 2744925.2 | 1348106.1 | 35621.9 | 08-00-1392 | НЕ, трябва да се качи ел. архив няма даже и папка | 97.43% |  | да | СМР, СН, АН | да | да | 1361197 | Дейностите са в изпълнение. Протокол 2А от 05.12.2022. Разделен на 2 етапа. За Етап 1 има Акт 15, Акт 16 и Разрешение за ползване очакват останалите 50 % от стойността, за да изпълнят Етап 2
60 | 61 | 5607 | Мездра | Враца | Изграждане на нов довеждащ водопровод в трасето на съществуващ водопровод от каптаж „Пещта“ до с. Горна Кремена и с. Долна Кремена, община Мездра,област Враца | 1727907 | ВиК | obshtina@mezdra.egov.bg | Лили Зафирова | Да | РД-02-30-202/28.10.2022 г. | 2844011.12 | 1032244 | 695663 | 08-00-1459 | НЕ, трябва да се качи ел. архив няма даже и папка | 59.74% |  | да | СМР, СН, АН | да | не | 1116104.12 | Протокол 2А от 04.01.2023 Разплатени средства 60% от споразумението
61 | 62 | 5608 | Мизия | Враца | Доизграждане, реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Софрониево, община Мизия | 859250 | ВиК | mizia@mizia.egov.bg | Лили Зафирова | Да | РД-02-30-53/25.10.2022 г. | 1718500.53 | 845250.13 | 13999.87 | 08-00-1381 | НЕ, трябва да се качи ел. архив няма даже и папка | 98.37% |  | да | СМР, СН, АН | да | не | 859250 | Протокол 2а от 10.11.2022 г. Разплатени средства на 98% Обектът е спрян с Акт 10 до осигуряване на останалите 50% от средства за обекта
62 | 69 | 5609 | Оряхово | Враца | Реконструкция и рехабилитация на водопровод в село Лесковец, общ. Оряхово | 782168 | ВиК | mail@oriahovo.bg | Лили Зафирова | Да | РД-02-30-185/28.10.2022 г. | 0 | 0 | 782168 |  | НЕ, трябва да се качи ел. архив няма даже и папка | 0% | № 15/18.05.2023 |  | ППР и АН, СН | не | не | 0 | Съгласно писмо от 15.06.2023.Не са представени договори и РС. В таблица са ипасни договори за ППР и АН, СН. Описана е фактура от 16.05.2023 г. за 3 504 лв. без ДДС за оценка на съответствието
63 | 95 | 5611 | Хайредин | Враца | Изпълнение СМР за водопроводни клонове - главни клонове ВВМ - 1 етап, с. Михайлово | 1639803 | ВиК | hayredin_ob@mail.bg | Лили Зафирова | Да | РД-02-30-228/01.11.2022 г | 0 | 0 | 1639803 |  | НЕ, трябва да се качи ел. архив няма даже и папка | 0% |  |  | СМР | не | не | 0 | Има договор само за СМР Няма Протокол 2а
64 | 58 | 5205 | Малко Търново | Бургас | Реконструкция на компрометирани участъци от водопроводната мрежа в с. Звездец, община Малко Търново | 1175928 | ВиК | mt_kmet@mail.bg | Лили Зафирова | Да | РД-02-30-192/28.10.2022 г. | 2351856 | 979940 | 195988 |  | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 83.33% | от 20.02.2017 г., презаверено 10.06.2020 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 1175928 | Протокол 2а от 21.11.2022 г. Разплатени средства на 83%
65 | 65 | 5206 | Несебър | Бургас | Селищна водопроводна система на с.Гильовца ,община Несебър - 1 етап | 1492187 | ВиК | contacts@nesebar.bg | Лили Зафирова | Да | РД-02-30-117/26.10.2022 г. | 2914854.33 | 1060168.56 | 432018.44 | 08-00-1385 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред и няма отчетни документи | 71.05% |  | да | СМР, СН, АН | да | не | 1422667 | Протокол 2а от 13.03.2023 СМР са извършени на 85% в рамките на споразумението. Към момента са разплатени средства на 71% от споразумението
66 | 29 | 6503 | Долна Митрополия | Плевен | Изграждане на нов водопровод за допълнително водоснабдяване на гр. Тръстеник от съществуваща помпена станция в местността Ченгене сарай в землището на с. Ореховица до напорен резервоар в землището на гр. Тръстеник, община Долна Митрополия | 659317 | ВиК | kmet@dolnamitropolia.egov.bg | Мариана Куюмджиева | Да | РД-02-30-171/27.10.2022 г. | 2785133 | 597756.54 | 61560.46 | 03-02-19 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 90.66% | № 39/02.10.2018 | да | СМР, СН, АН | да | не | 659317 | Предостаена справка на 14.06.2023. Договорите са от 2018 г. и има изпълнено СМР по друго финансиране Разплатени средства от споразумението 90,66%. Останалата част ще бъде отчетена до края на м. юни 2023 г.
67 | 30 | 6504 | Долни Дъбник | Плевен | Реконструкция на водопроводната мрежа в село Горни Дъбник – първи етап | 1707619 | ВиК | dolnidabnik@dolnidabnik.egov.bg | Мариана Куюмджиева | Да | РД-02-30-213/31.10.2022 г. | 1271839.21 | 919206.49 | 788412.51 | 08-00-1495 08-00-1271 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 53.83% | № 50/14.09.2020 № 51/14.09.2020 | да | СМР, СН, АН | да | не | 0 | Платени аванси по дог. За СМР за ОП1 и ОП 2 Протокол 2а от 20.03.2023 и 29.03.2023 г. Изпълняват се два лота, всеки с отделен договор за СМР, СН и АН, общо 6 договора
68 | 46 | 6511 | Кнежа | Плевен | „РЕКОНСТУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО БРЕНИЦА, ОБЩИНА КНЕЖА“- Етап 2: Първи подетап: Гл. клон II DN110 - 1379 м.; клон 16 DN90-208 м.; клон 18 DN90-217 м.; клон 23 DN90-457 м.; клон 25 DN90-488 м.; клон 26 DN90-234 м.; клон 27 DN90-204 м.; клон 28 DN90-121 м.; клон 29 DN90-680 м.; клон 30 DN90-274 м.; клон 31 DN90-258 м.; клон 32 DN90-274 м.; клон 33 DN90-278 м.; клон 34 DN90-178 м.; клон 38 DN90-140 м.; клон 39 DN90-220 м.; клон 47 DN90-22 м.; клон 55 DN90-215 м. | 998873 | ВиК | obstina_kneja@abv.bg | Мариана Куюмджиева | Да | РД-02-30-155/27.10.2022 г. | 2036345.87 | 748218.5 | 250654.5 | 08-00-1371 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 74.91% | № 10/29.03.2018, заповеди за допълване | да | СМР, СН, АН | да | не | 1037472.87 | Сключени договори. Обекта е в процес на изпълнение
69 | 51 | 6506 | Левски | Плевен | Реконструкция водопроводна мрежа Тласкател от П.СТ. "Асеновци 2" до Ж.П.линия гр. Левски | 709884 | ВиК | obshtina@oblevski.egov.bg | Мариана Куюмджиева | Да | РД-02-30-183/28.10.2022 г. | 1431745.6 | 709140.02 | 743.98 | 03-02-20 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 99.9% | № 67/07.07.2022 и заповеди за допълване | да | СМР, СН, АН | да | да | 721861.6 | Обектът е радселен на етапи. Има Разрешение за ползване на Етап 1. Разплатгени са изцяло средствата за този етап
70 | 2 | 6101 | Априлци | Ловеч | Реконструкция на част от водопроводна мрежа на гр. Априлци, етап 4 "Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. "Васил Левски", кв. Ново село, ул. "Зора", кв. Зла река | 733430 | ВиК | info@obshtina-apriltsi.com | Юлия Гецева | Да | РД-02-30-136/26.10.2022 г. | 1434580.67 | 366376.01 | 367053.99 |  | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 49.95% | № 7/17.03.2021 г., заповед № 5/29.11.2022 г. за етапи | да | СМР, СН, АН | да | не | 701150.67 | Протокол 2А от 06.01.2023
71 | 53 | 6102 | Летница | Ловеч | Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа - гр.Летница /Етапно строителство/ - 13 етапа | 606568 | ВиК | letnitsa@mail.bg | Юлия Гецева | Да | РД-02-30-150/27.10.2022 г. | 1216092.45 | 0 | 606568 | 08-00-1393 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 0% |  | да | СМР, СН, АН | да | не | 606568 | Протокол 2А от 07.03.23 г.за етап 2, 9, 10, 11, 12 и 13; Протокол 2А от 12.05.23 г. за етап 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 70% от СМР е изпълнено. Няма разплатени средства по споразумението
72 | 54 | 6103 | Ловеч | Ловеч | „Реконструкция на ВиК мрежа в Община Ловеч“, обособена позиция № 1 „Реконструкция на ВиК мрежа на ж.к. „Младост“, гр. Ловеч – водопровод с Разрешение за строеж № 54/15.06.2017 г. | 1213789 | ВиК | obshtina@lovech.bg | Юлия Гецева | Да | РД-02-30-46/25.10.2022 г. | 3448675.13 | 605843.93 | 607945.07 |  | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 49.91% |  | да | СМР, СН, АН | да | не | 1213789 | Протокол 2а от 17.08.2020 г.
73 | 92 | 6105 | Тетевен | Ловеч | „Реконструкция на водопроводна мрежа по индикативни улици, гр. Тетевен“. | 704336 | ВиК | mayor@teteven.bg | Юлия Гецева | Да | РД-02-30-197/28.10.2022 г. | 733739.18 | 0 | 704336 |  | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 0% | № 65/16.11.2020 | да | СМР, АН, СН | да | не | 29403.18 | Протокол 2а от 26.06.2023 г.
74 | 94 | 6107 | Угърчин | Ловеч | ПСОВ с капицитет 3 000 еж на територията на община Угърчин | 2820672 | ВиК | obshtina@ugarchin.com | Юлия Гецева | Да | РД-02-30-132/26.10.2022 г. | 5649743.18 | 2806210.09 | 14461.91 | 08-00-582 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 99.49% |  | да | СМР, АН | да | не | 2820672 | Протокол 2а, Разрешение за строеж, Акт 10. Предоставени фактури по изпълнението на обекта на стойност 2 806 210,09 лв. без ДДС
75 | 103 | 6108 | Ябланица | Ловеч | "Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа по ул."Св.Св. Кирил и Методий" - ІІ етап - от ОТ 25 до ОТ 60, с. Батулци, община Ябланица" | 349938 | ВиК | kmet@yablanitsa.bg | Юлия Гецева | Да | РД-02-30-86/26.10.2022 г. | 721825.05 | 349938 | 0 | 08-00-1394 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 100% | № 4/09.02.2021 г. | да | СМР, АН | да | не | 349938 | Протокол 2А от 08.12.2022 г. Изпълнено СМР на 50%. Изпълнени СМР и изплатени 349 612,43 лв.
76 | 16 | 5401 | Велико Търново | Велико Търново | Строителство и реконструкция на ВиК инфраструктура в гр. Велико Търново по подобекти: Подобект 1: „Строителство и реконструкция на канализационен колектор, напорен тръбопровод по ул. Опълченска, гр. Велико Търново“. Подобект 2: "Строителство и реконструкция на водопроводни и канализационни колектори по ул. "Теодосий Търновски", ул. "Димитър Найденов" и ул. "Сливница"- гр. Велико Търново" Подобект 3: „Строителство и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Ксилифорска“, гр. Велико Търново“. | 2460266 | ВиК | mayorvt@vt.bia-bg.com | Миглена Лавова | Да | РД-02-30-166/27.10.2022 г. | 4815382.91 | 861093.1 | 1599172.9 | 08-00-1445 | НЕ, трябва да се качи ел. архив няма даже и папка | 35% |  | да | СМР, СН, АН | да | не | 2355116.91 | Представен Договор от 28.10.2022 г.за ОП1- ул. Опълченска за СМР, Договор от 28.10.2022 г.за ОП2- ул. Теодосии Търновски, ул. Димитър Найденов, ул.Сливница за СМР и от Договор от 28.10.2022 г.за ОП3- ул. Ксилифорска за СМР.
77 | 34 | 5403 | Елена | Велико Търново | Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Елена, ул. Иван Момчилов и прилежащи към нея клонове и улици | 702115 | ВиК | obshtina@elena.bg | Миглена Лавова | Да | РД-02-30-165/27.10.2022 г. | 0 | 0 | 702115 |  | НЕ, трябва да се качи ел. архив няма даже и папка | 0% |  | не | не | не | не | 0 | Не са стартирани процедури по ЗОП, не са избрани изпълнители и не са стартирали СМР за обекта.
78 | 57 | 5405 | Лясковец | Велико Търново | „Реконструкция и подмяна на участъци от водопроводната мрежа на село Добри дял, Община Лясковец“ | 1076103 | ВиК | obshtina@lyaskovets.bg | Миглена Лавова | Да | РД-02-30-216/31.10.2022 г. | 0 | 0 | 1076103 | 08-00-1491 | НЕ, трябва да се качи ел. архив няма даже и папка | 0% |  | Обжалва се процедурата по ЗОП за СМР | не | не | не | 0 | Обжалва се решението по обществената поръчка.
79 | 70 | 5406 | Павликени | Велико Търново | Допълнително водоснабдяване на с. Върбовка | 902929 | ВиК | obshtina@pavlikeni.bg | Миглена Лавова | Да | РД-02-30-223/01.11.2022 г | 1806569.15 | 397171.63 | 505757.37 | 08-00-1488 | НЕ, трябва да се качи ел. архив няма даже и папка | 43.99% |  | да | СМР, СН, АН | да | не | 902929 | Към момента се подготвят актове за приемане и заплащане на СМР с очаквана стойност около 900 000 лв. Подписан е Акт 10 до осигуряване на допълнителните 50%
80 | 82 | 5408 | Свищов | Велико Търново | Аварийно възстановителни работи за реконструкция на водопровод за с.Българско сливово, община Свищов | 680000 | ВиК | obshtina@svishtov.bg | Миглена Лавова | Да | РД-02-30-28/25.10.2022 г. | 709250 | 664050.6 | 15949.4 | 08-00-1474 | НЕ, трябва да се качи ел. архив няма даже и папка | 97.65% |  | да | СМР, СН, АН | да | да | 29250 | Етап 1 -Акт 15 от 15.12.2022 г., Акт 16 от 08.02.2023 г., Разрешение за ползване № ДК-07-ВТ-9/20.02.2023 г. Етап 2 - Акт 15 от 18.05.2023 г. СМР изпълнено на 100%. Разплатени 97,65% от споразумението
81 | 90 | 5410 | Сухиндол | Велико Търново | Ремонт и подмяна на съществуващ водопровод в с. Бяла река, общ. Сухиндол | 1685002 | ВиК | kmet@suhindol.egov.bg | Миглена Лавова | Да | РД-02-30-239/03.11.2022 г. | 3328230.56 | 1030000 | 655002 |  | НЕ, трябва да се качи ел. архив няма даже и папка | 61.13% |  | да | СМР, СН, АН | да | не | 1643228.56 | Акт 2а/20.03.2023 г. , напарвени аваносви плащания по договор за СМР и за изпълнени СМР по Пр.1 от 11.05.2023 г.
82 | 7 | 5103 | Благоевград | Благоевград | Благоустрояване на улица „Промишлена“, Благоевград - част ВиК | 625000 | ВиК | blg@blagoevgrad.bg | Пенка Благоева | Да | РД-02-30-107/26.10.2022 г. | 0 | 0 | 625000 | 08-00-1279 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 0% |  | Процедурата за СМР се обжалва. | не | не | не | 0 | Процедурата по ЗОП се жали
83 | 23 | 5104 | Гоце Делчев | Благоевград | "Смяна на водопроводната мрежа по улици в югозападната част, включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Гоце Делчев" | 1493293 | ВиК | oba@gocenet.net | Пенка Благоева | Да | РД-02-30-35/25.10.2022 г. | 2455407.85 | 860985 | 632308 | 08-00-1415 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 57.66% |  | да | СМР, СН, АН | да | не | 962114.85 | Протокол 2а от 15.11.2022 СМР изпълнени на 100% иазплатени на 69,19% в рамките на споразумението. Предстои плащане на останалата част от споразумението. Предстои подписване на Акт 10 до сигуряване на останалата част от необходимото финансиране за обекта
84 | 76 | 5108 | Разлог | Благоевград | Реконструкция и изграждане на канализационна и водопроводна мрежа на гр.Разлог - I-ви етап по проект за изпълнение и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр.Разлог, общ.Разлог,обл.Благоевград" - Етапно изграждане - II- ри етап | 2022917 | ВиК | kmet@razlog.bg | Пенка Благоева | Да | РД-02-30-116/26.10.2022 г. | 3308521.75 | 0 | 2022917 | 08-00-1388 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 0% |  | да | СМР, СН, АН | да | не | 1285604.75 | Протокол 2а СМР изпълнено на 15,2 %. Няма извършени плащания
85 | 105 | 5114 | Якоруда | Благоевград | „Реконструкция на водохващането и довеждащия водопровод за село Черна Места, община Якоруда, област Благоевград“ | 364889 | ВиК | obshtina@yakoruda.egov.bg | Пенка Благоева | Да | РД-02-30-127/26.10.2022 г. | 608840.85 | 364889 | 0 | 08-00-1400 | НЕ, трябва да се качи ел. архив | 100% |  | да | СМР, СН, АН | да | не | 243951.85 | Протокол 2а от 28.10.2022г. Има предоставени фактури. Разплатен на 100 % в рамките на споразумчението
86 | 14 | 5304 | Бяла | Варна | Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Горица | 1697509 | ВиК | mayor@byala.org | Пенка Благоева | Да | РД-02-30-201/28.10.2022 г. | 3365802.02 | 1324141.12 | 373367.88 | 08-00-1431 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 78% |  | да | СМР, СН, АН | да | не | 1668293.02 | Протокол 2а от 29.03.2023
87 | 18 | 5307 | Вълчи дол | Варна | Разширение на канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Вълчи дол, обл. Варна, съдържащ следните подобекти: 1 - 2 ETAП Водопровод и канализация по ул. "Алеко Константинов" / о.т. 215-о.т. 9204 - о.т. 175/ - 364 658,93 лв.; 1 - 3 ЕТАП Водопровод и канализация по ул. "Росица" /о.т. 149 - о.т. 65/ - 216 681,56 лв. | 290821 | ВиК | oba@valchidol.bg | Пенка Благоева | Да | РД-02-30-237/02.11.2022 г. | 0 | 0 | 290821 | 08-00-1480 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 0% |  | не | не | не | не | 0 | Няма сключен договор за СМР,
88 | 33 | 5310 | Дългопол | Варна | Изграждане на захранващ водопровод по ул. Антон Иванов и ул. Хр. Ботев в гр. Дългопол | 401724 | ВиК | obshtina@dalgopol.org | Пенка Благоева | Да | РД-02-30-105/26.10.2022 г. | 879659.84 | 401721.9 | 2.1 | 08-00-1406 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 100% |  | да | СМР, СН, АН | да | не | 401724 | Акт 2 от 17.11.2022
89 | 5 | 6302 | Белово | Пазарджик | Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Белово, община Белово, област Пазарджик | 1640691 | ВиК | kmet@belovo.bg | Пенка Благоева | Да | РД-02-30-27/25.10.2022 г. | 3276863.44 | 1640691 | 0 | 08-00-1412 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 100% |  | да | СМР, СН, АН | да | не | 1636172.44 | Протоколи 2А от 26.10.2022 Обектът е изпълнен на 100 % в рамките на споразуението. Спрян с Акт 10, поради изразходване на средствата
90 | 52 | 6305 | Лесичево | Пазарджик | "Доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Лесичово, общ.Лесичово“ | 1164380 | ВиК | ObA_Lesi4ovo@hotmail.com | Пенка Благоева | Да | РД-02-30-21/25.10.2022 г. | 2260318.24 | 937328.71 | 227051.29 | 08-00-1369 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 80.5% |  | да | СМР, СН, АН | да | не | 1095938.24 | Протокол 2а от 16.11.2022 Изпълнено СМР 80,5%
91 | 80 | 7318 | Самоков | София област | Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с.Продановци. Община Самоков | 593138 | ВиК | obsh_sam@mail.bg mayor@samokov.bg | Славина Чапкънова | Да | РД-02-30-208/28.10.2022 г. | 1403563.23 | 469763.96 | 123374.04 |  | НЕ, трябва да се качи ел. архив няма даже и папка | 79.2% | № 92/31.07.2013 г., последно презаверено 2019 г., заповед №12/2 от 20.10.2021 г. за етапно изграждане | да | СМР, СН, АН | да | не | 593138 | Протокол 2а от 16.11.2022 Изпълнени и отчетени СМР 80% от средствата по споразумението
92 | 83 | 7319 | Своге | София област | 1.Изграждане и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежа на град Своге": Първи етап : Рехабилитация на водоснабдителната мрежа на централна градска част на град Своге. "Изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа на централна градска част на град Своге" и „Основен ремонт пътна настилка на централна градска част на град Своге". - част ВиК | 3786163 | ВиК | kmet@svoge.bg | Славина Чапкънова | Да | РД-02-30-12/24.10.2022 г. | 0 | 0 | 3786163 |  | НЕ, трябва да се качи ел. архив няма даже и папка | 0% | № 54/30.10.2020 г. | не е приключила процедурата по ЗОП | не | не | не | 0 | Процедурата по ЗОП за СМР е обжалвана и прекратена. Открита е нова процедура. Предстои сключване на договор до 30.06.2023 г.
93 | 87 | 7320 | Сливница | София област | “Реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна система и съоръжения на град Сливница, община Сливница - подмяна на водопроводна мрежа по улици "Цар Симеон Велики" и ул."Неделище", разположени между бул." 1300 години България и ул."Генерал Гурко", така също улици "Генерал Гурко", "Панайот Хитов"; "Атанас Узунов"; "Панайот Волов"; "Тодор Г. Влайков", разположени между улици" Цар Симон Велики" и улица " Неделище", улиците "Васил Петлешков" и "Мир" разположени между ул." Цар Симон Велики", и ул." Хан Аспарух". и улица без изход "Ален Мак" с вход от улица" Цар Симеон Велики" - част ВиК | 307228 | ВиК | slivnitsa@slivnitsa.bg | Славина Чапкънова | Да | РД-02-30-225/01.11.2022 г. | 1418598.57 | 0 | 307228 |  | НЕ, трябва да се качи ел. архив няма даже и папка | 0% | № 10/08.03.2021 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 0 | Протокол 2а от 21.07.2021 Няма информация за изпълнение на СМР и не са предоставени отчетни документи
94 | 100 | 7322 | Челопеч | София област | Изграждане на довеждащи водопроводи и ремонт на водохващания в с. Челопеч | 2061110 | ВиК | Obshtina.Chelopech@chelopech.egov.bg | Славина Чапкънова | Да | РД-02-30-198/28.10.2022 г. | 0 | 0 | 2061110 | 08-00-1472 | НЕ, трябва да се качи ел. архив няма даже и папка | 0% | № 5/05.11.2018 г., презаверено на 06.12.2021 г. | нова процедура по ЗОП за СМР | АН | не | не | 0 | Прекратен е съществуващия договор, предприети действия за нова процедура по ЗОП и актуализиране на проекта
95 | 21 | 5701 | Габрово | Габрово | Реконструкция на водопровод и канализация по ул. „Златна нива“ и ул. „Зелена ливада“ | 144584 | ВиК | gabrovo@gabrovo.bg | Цветелина Петкова | Да | РД-02-30-187/28.10.2022 г. | 256071.17 | 47918.32 | 96665.68 | 08-00-1435 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 33.14% | № 108/14.06.2021 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 111487 | Протокол 2А от 14.03.2023
96 | 84 | 5703 | Севлиево | Габрово | Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и Източен водопроводен клон за питейна вода Участък: Източен водопровод, колн ПСПВ "Стоките" до р.ш. при с. Буря - с. Добромирка -етап 2, участък № 1 водопровод от т. 570 до т. 700 с L1=4205,35 м. | 1275417 | ВиК | sevlievo@sevlievo.bg | Цветелина Петкова | Да | РД-02-30-203/28.10.2022 г. | 0 | 0 | 1275417 | 08-00-1404 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 0% | № 001/12.08.2021г. | процедурата за СМР се жали. Предстои сключване на договор за СН | не | не | не | 0 | Подадена жалба пред КЗК за процедурата за СМР. Предстои сключване на договор за СН. Договор за АН ще сключат, ако им се осигурят останалите 50 %
97 | 50 | 5905 | Кърджали | Кърджали | „Хранителен (довеждащ) водопровод и вътрешна водопроводна мрежа за с. Черна скала” община Кърджали | 405248 | ВиК | obshtinakardzhali@kardjali.bg | Цветелина Петкова | Да | РД-02-30-230/01.11.2022 г | 847395.51 | 261598.65 | 143649.35 | 08-00-1492 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 64.55% | № 120/18.07.2022 | да | СМР, СН, АН | да | не | 442147 | Протокол 2А от 12.12.2022 Изпълнено СМР на 92%
98 | 67 | 7502 | Омуртаг | Търговище | Цялостна реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа | 1325150 | ВиК | obshtina_omurtag@abv.bg | Цветелина Петкова | Да | РД-02-30-226/01.11.2022 г | 2650299.67 | 1325150 | 0 | 08-00-429 08-00-1475 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 100% | № 9/24.04.2018 г., презаверено 04.06.2021 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 1325149 | Средствата по споразумението са отчетени на 100%
99 | 37 | 7602 | Ивайловград | Хасково | Реконструкция и подмяна на магистрален външен водопровод от изпускателна шахта № 1, находяща се в ПИ 32024.2.784 до водоем - 2000 куб. м., находящ се в ПИ 32024.66.583 гр. Ивайловград | 959986 | ВиК | obshtina@ivaylovgrad.bg | Цветелина Петкова | Да | РД-02-30-227/01.11.2022 г | 1611299.44 | 959761.25 | 224.75 | 08-00-1478 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 99.98% | № 12/25.11.2022 г., заповед № 2/22.12.2022 г. за допълване | да | СМР, СН, АН | да | не | 651313.44 | Протокол 2а от 15.02.2023
100 | 56 | 8890 | Любимец | Хасково | Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на участъци от канализационната мрежа на гр. Любимец | 1830663 | ВиК | oba@lyubimets.bg | Цветелина Петкова | Да | РД-02-30-87/26.10.2022 г. | 3051103.89 | 915331.5 | 915331.5 | 08-00-1364 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 50% | № 35/16.09.2022 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 1220440 | Протокол 2а от 16.11.2022 Протокол 11 от 18.04.2023
101 | 81 | 7606 | Свиленград | Хасково | Изграждане на ВиК мрежа в кв. 325, 326, кв.327, кв.328, кв.329, кв.330, кв.331 и кв.332 в гр. Свиленград | 660869 | ВиК | obshtina@svilengrad.bg | Цветелина Петкова | Да | РД-02-30-218/31.10.2022 г. | 1106448.95 | 568090.93 | 92778.07 | 08-00-1463 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 85.96% | № 31/16.03.2022 | да | СМР, СН, АН | да | да | 445579 | Акт 15 от 23.01.2023 г. за Етап 1, до размера на споразумението.
102 | 85 | 7607 | Симеоновград | Хасково | Подмяна на водопроводна мрежа по улици: "Драва", "Тутракан", "Генерал Столетов", "Отец Паисий", "Шейновска" и "Александър Стамболийски", в гр. Симеоновград | 323639 | ВиК | obshtina@simeonovgrad.bg | Цветелина Петкова | Да | РД-02-30-215/31.10.2022 г. | 632177.32 | 187163.2 | 136475.8 | 08-00-1483 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 57.83% | № 4/09.04.2020 г. | да | СМР, СН, АН | да | не | 308538.32 | Протокол 2а от 10.04.2023, Акт 10 от 13.04.2023 г., платен аванс
103 | 93 | 7609 | Тополовград | Хасково | „Реконструкция/рехабилитация на водопровод по улици „Миньорска“, „София“, „Варна“, „Бенковски“, „Пирин“ и „Родопи“ - гр. Тополовград“. | 926802 | ВиК | obshtina@topolovgrad.bg | Мариана Куюмджиева | Да | РД-02-30-83/26.10.2022 г. | 1835876.78 | 490844.2 | 435957.8 | 08-00-1290 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 52.96% | № 6/18.03.2022 | да | СМР, СН, АН | да | не | 909074.78 | Изпълнено СМР 95%
104 | 96 | 7610 | Харманли | Хасково | Основен ремонт на съществуваща водопроводна мрежа и сградни отклонения по ул. "Балкан" от о.т. 494 до о.т.708 по ПУП на гр. Харманли | 93563 | ВиК | obshtina@harmanli.bg | Мариана Куюмджиева | Да | РД-02-30-169/27.10.2022 г. | 207900 | 93563 | 0 |  | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 100% | № 55/22.06.2022 | да | СМР, СН, АН | да | да | 114337 | Сумата на договорите е за СМР , АН и проектиране Протокол 26 от 07.03.2023 Акт 15 от 29.03.2023
105 | 97 | 7611 | Хасково | Хасково | "Вътрешна водопроводна мрежа на с. Маслиново, община Хасково" - втори етап | 306704 | ВиК | kmet@haskovo.bg | Мариана Куюмджиева | Да | РД-02-30-160/27.10.2022 г. | 899910.15 | 306704 | 0 | 08-00-1453 | Има ел.архив, трябва да се организира по хронологичен ред | 100% | № 489/22.12.2015, заповеди | да | СМР, СН, АН | да | да | 195440.58 | Протокол 2а от 31.03.2021 Изпълнява се СМР Необходими средства 195 440,58 лв. заявени в писмо от общината от 13.06.2023
[5 empty] | Обща сума: | 125537463 | - | - | - | 0 | - | 205103190.35 | 65748899.21 | - | - |  | 52.37% | [5 empty] | 87700714.42